CZĘŚĆ II

# PROJEKT UMOWY

UMOWA NR  …………./I/2008

W dniu …………….. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym, którą reprezentuje:

- mgr Janusz Gromek  -  Prezydent Miasta Kołobrzeg

a:

……………………………… z siedzibą w ……………………..zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którego reprezentuje:

- …………………………………. – ………………………….

nr KRS ........................................ lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .............................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655). została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Monitoring TV Miasta Kołobrzeg – rozbudowa”, zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III do SIWZ oraz ofertą wykonawcy.

Klasyfikacja zamówienia - 34971000-4.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie przeniesienia istniejącej kamery ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Skwer Pionierów w tym: demontaż i montaż 1 kamery obrotowej wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej w kanalizacji podziemnej; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia.

- Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego w tym: dostawa i montaż 1 kamery obrotowej wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia oraz założeniem podlicznika na podstawie uzgodnienia z właścicielem obiektu lub firmą zarządzającą obiektem; rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu; rozbudowa istniejącej Stacji bazowej o dodatkowy sektor; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia.  (Lokalizacja - Molo)

- Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego w tym: dostawa i montaż 1 kamery obrotowej wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia oraz założenie licznika na podstawie uzgodnienia z właścicielem obiektu lub firmą zarządzającą obiektem; rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu; rozbudowa istniejącej Stacji bazowej o dodatkowy sektor; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia. (Lokalizacja - Plac przy skateparku na os. Ogrody).

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:    …………………                                   2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na:

###### Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego (Lokalizacja - Molo) – do ………………………..

###### Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego (Lokalizacja - Plac przy skateparku na os. Ogrody) oraz Wykonanie przeniesienia istniejącej kamery ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Skwer Pionierów – do …………………………

§ 3

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy:

  - prawomocną decyzję pozwolenia na budowę oraz potwierdzenia zgłoszeń zamiaru wykonania robót dla poszczególnych lokalizacji punktów kamerowych

  - dziennik budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od daty przekazania decyzji wymienionej w § 4 ust. 1 ppkt 1:

  - teren oraz obiekty budynków objęte wykonaniem systemu radiowego video-monitoringu wizyjnego miasta.

  - projekty budowlane wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - po 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy:

- Szczegółowy kosztorys ofertowy

§ 5

- Przedstawicielem Zamawiającego jest Inspektor Nadzoru……………………………………………………………………………………. Przedstawicielem Wykonawcy jest ..........................................................................

§ 6

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym kolejności realizacji prac objętych umową oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania w okresie  tygodnia od podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie obiektów  przy wykonywanych pracach

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren na obiektach i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót przez cały okres realizowania przedmiotu umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

a) roboty - do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom    wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 -   ustawy    Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest   okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak   bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszących europejskie normy zharmonizowane

- Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót  lub materiałów i urządzeń wbudowanych (dostarczonych) zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

- Badania o których mowa w ust 4 realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie prac jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty badań będą obciążać Zamawiającego

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:

1/ Siłami własnymi 	   	– ………………%

2/ Siłami podwykonawcy      – …………………%

- Do zawarcia umowy na wykonanie prac z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac lub szczegółowego opisu robót określonych  w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust 3 stosuje się odpowiednio.

- Zawierając umowę z Podwykonawcą Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawcę.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą w szczególności wtedy, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie dokonają cesji na rzecz swojego podwykonawcy wierzytelności należnej od Zamawiającego za prace zrealizowane przez tego podwykonawcę. Odwołanie cesji przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- Za prace wykonane przez Podwykonawcę Wykonawca wystawiał będzie faktury z jednoczesnym wskazaniem przelania należności na konto swego Podwykonawcy ujawnione w zawartej umowie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które   wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres prac wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych Podwykonawców w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej                    w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady   Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 10

            - Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

            - Kwota ryczałtowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania

            - Wartość ryczałtowa zadania  jest sumą kwot  ryczałtowych   za poszczególne elementy robót

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania  wynosi ………….. zł + podatek ………….% (VAT) razem wynosi …………….. zł (brutto) słownie …………………………….. 00/100.

            - Za prace nie wykonane, ujęte  w SIWZ wynagrodzenie nie przysługuje.

            - Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymieniony w §1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

      - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców,

      - zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie i Podwykonawców  urządzeń.

      - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia prac, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

            - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

            - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,14% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w § 10 umowy ust.3 za każdy dzień zwłoki.

- za  opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,14% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w §10 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,14 % wynagrodzenia (brutto) ustalonego w             §10 umowy ust.3 za każdy dzień przerwy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w § 10 umowy ust.3.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,14% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w §10 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia lub przerwy.

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,14 % wynagrodzenia (brutto) ustalonego w § 10 umowy ust.3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) ustalonego w §10 umowy ust.3.

            - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                               z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może   odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności     ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z     przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Termin gwarancji wynosi ………….. lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 15

- Strony ustalają, iż Wykonawca może wystawić maksymalnie jedną fakturę częściową.

- Podstawą ustalenia wynagrodzenia częściowego należnego wykonawcy będą wartości robót za wykonany dany element określony w formularzu cenowym.

- Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone i nie zamontowane urządzenia objęte przedmiotem umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek, Zamawiający wstrzyma z faktury końcowej zapłatę w wysokości 5 % wartości prac stanowiących przedmiot umowy do  czasu usunięcia usterek.

- Faktura częściowa za wykonane i odebrane roboty nie może przekroczyć 70 % wartości przedmiotu umowy.

§ 16

- Termin płatności faktur do 30 dni od daty wpłynięcia faktury wraz z protokółem odbioru robót za które wystawiona jest faktura podpisanym przez inspektora nadzoru.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie   której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian   wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z  tytułu wykonania części umowy

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od deklarowanego terminu rozpoczęcia oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu  odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na   dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt   tej   strony która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą   być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,   jeżeli   odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie  odpowiada,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy.

§ 19

      - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie prac w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

      - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

      - Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

      - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu

Cywilnego.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa     § 19 ust. 3.

3. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

- Formularz oferty

- Formularz cenowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Kosztorysy ofertowe

WYKONAWCA : 	ZAMAWIAJĄCY :