CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże:

- konstrukcyjno-budowlaną (wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)

- sanitarną

- drogową

- elektryczną

Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: listopad 2010r. do 30.06.2011r. (termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2011r.

Obowiązki i uprawnienia Inspektora:

- Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynika z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ).

- Zamawiający oczekuje, iż Inspektor ( inspektorzy nadzoru wszystkich branż)  będzie na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt w dzienniku budowy i/lub  w protokołach z narad na budowie.

- Inspektor powinien uczestniczyć w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót.

- Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej.

- Organizowanie w razie konieczności narad technicznych na budowie  z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz  protokołowanie wszystkich ustaleń z tych narad.

- Obowiązkiem Wykonawcy (Inspektora) jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.

- Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania.

- Inspektor, na podstawie przyjętego harmonogramu robót budowlanych, ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty. Ma również dokonać rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji objętej nadzorem – przejściowego przy fakturach częściowych oraz  końcowego przy odbiorze końcowym zadnia.

- Inspektor ma sporządzać miesięczne informacje o postępie finansowo-rzeczowym robót – dokonując oceny w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.

- Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami, mapą geodezyjną powykonawczą i wszelkimi innymi załącznikami.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektora dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.

- Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi– będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego).

## Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 21. Informujemy jednocześnie, iż szczegółowe zakresy robót opisane w projektach wykonawczych  zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane (Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego) ogłoszonym dnia 27.09.2010r. na: na stronie www.kolobrzeg.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne.

Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto 19.10.2010r. Zaoferowana kwota brutto wynosi 3.700.260zł.

Zakres zamówienia na roboty budowlane:

- Korty i zagospodarowanie terenu

  - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

  - Korty – nawierzchnia z mączki ceglanej (około 3.602m2)

  - Korty – nawierzchnia z trawy syntetycznej (około 1.430m2)

  - Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm (około 583m2)

  - Ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej gr. 8cm (około 579m2)

  - Droga dojazdowa (nawierzchnia mineralnej około 123m2)

  - Ogrodzenia wysokości 4m (około 402m)

  - Ogrodzenia wysokości 2,1m (około 94m)

  - Ogrodzenia wysokości 1,2m (około 110m)

  - Trybuny (132 miejsca siedzące)

  - Maszty (3 maszty o wysokości 6m)

  - Przekrycie kortów (hala namiotowa stanowiąca przykrycie dwóch kortów tenisowych)

  - Śmietnik

  - Fundamenty masztów oświetleniowych

- Budynek klubowy

Budynek zaprojektowano jako częściowo zagłębiony w ziemi, dwukondygnacyjny, z zapleczem szatniowym stanowiącym część parterową. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej. posadowienie bezpośrednie, ściany fundamentowe bloczki betonowe, ściany kondygnacji nadziemnych – murowane z pustaków ceramicznym Porotherm (lub równoważne), stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane na placu budowy, dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy na słupkach drewnianych.

Parametry obiektu:

powierzchnia użytkowa – 356,38m2

powierzchnia zabudowy – 200,00m2

wysokość elewacji – 5,0-6,4m

długość budynku – 20,00m

kubatura – 1189,5m3

  - Rozbiórki (rozebranie istniejącego budynku klubowego)

  - Stan surowy

  - Stan wykończeniowy wewnętrzny

  - Stan wykończeniowy zewnętrzny

- Instalacje sanitarne zewnętrzne

  - Kanalizacja deszczowa

kanały z rur PVC o śr.zewn. 200mm – około 226m

kanały z rur PVC o śr.zewn. 160mm – około 121m

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425mm – 14szt.

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm – 2szt.

  - Wodociąg przebudowa

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 63mm około 15m

  - Przyłącze wodociągowe

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 50mm – około25m

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 40mm – około 18mm

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 32mm – około 73m

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 25mm – około 39m

  - Odwodnienie liniowe

korytka do odwodnienia liniowego – około 113m

studzienka włączeniowa – 6szt

  - Drenaże kortów

drenaż z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nomin. 50-65mm – około 858m

  - Kanalizacja sanitarna

kanały z rur PVC o śr.zewn. 160mm – około 41m

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425mm – 1szt.

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 1szt.

  - Przyłącze gazowe

montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nomin. 40mm – około 92m

- Instalacje sanitarne wewnętrzne

  - Kanalizacja sanitarna

  - Instalacja wodociągowa

  - Instalacje grzewcze

  - Wentylacja z odzyskiem ciepła

- Instalacje elektryczne

  - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

  - Budynek klubowy

  - Oświetlenie kortów tenisowych (słupy oświetleniowe – 14szt.)

  - Hala namiotowa (oprawy świetlówkowe, strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem - 30szt)

- Zieleń

  - Usunięcie drzew zgodnie z decyzją znak ZN-K-4412/6/EK/2009 z dnia 27.03.2009r.

  - Dokonanie nasadzeń zgodnie z projektem zieleni.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

- powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

- rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

- Promocja (tablice informacyjne i pamiątkowe)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe).

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm.

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

- Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

- Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur.

- Termin płatności faktur będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).

- Faktura musi być formatu A4, z logiem projektu podanym poniżej, wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do zawartej umowy.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.