Załącznik nr 7b do SIWZ - Projekt umowy na realizację części 2-  zadania nr 2 usługi

UMOWA NR  …..........................

zawarta dnia ... ........................ 2010 r. w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w

78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13,

NIP: 671 169 85 41

REGON: 330920736

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Pana Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg,

a

....................................................................................................................................................

................................., tel./fax: ..........................   numer KRS ........................, NIP ......................, REGON ............................ reprezentowanym przez:

................................            -     ............................

zwanym w treści niniejszej umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego,  Usługa przeprowadzenia badań wśród turystów (na temat opinii turystów przyjeżdżających do Kołobrzegu) umożliwiających uzyskanie informacji na w zakresie wielkości wskaźników będących częścią monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz usługa przeprowadzenia badań satysfakcji klienta, w zakresie badań typu „mystery shopping” jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr ……………………….. o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawcza zobowiązuje się do przeprowadzenia z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie, terminowo i zgodnie ze standardami opisanymi w dokumencie ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice (Międzynarodowy kodeks praktyki badań rynkowych i społecznych), w ramach projektu pt. Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg” ,zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą przetargową stanowiącą integralną część niniejszej umowy, badania typu „Myster shopping” jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, zgodnie z procedurą przedstawioną w umowie, w Załączniku nr 1 do umowy oraz SIWZ ( Załącznik nr 1 część nr 2). ( klasyfikacja zamówienia CPV 79311000-7, 79311100-8, 79311200-9, 79311300-0, 79810000-5, 79320000-3, 80500000-9).

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Przeprowadzenie badań typu Myster shopping.

2) Przygotowanie indywidualnego scenariusza/y badań oraz wystandaryzowanego narzędzia audytu badającego elementy obsługi klienta – kwestionariusz dotyczący badanych zagadnień (w porozumieniu z zamawiającym) oraz weryfikację standardów i procedur.

3) Przygotowanie instrukcji dla audytorów.

4) Przeszkolenie audytorów.

5) Ustalenie metodologii badania oraz harmonogramu badania w porozumieniu z zamawiającym – konsultacja metodologiczna.

6) Przygotowanie materiałów do badania.

7) Kontrola pracy badających oraz kontrola badania

8) Prezentacja wyników w postaci przygotowanego raportu w wersji papierowej oraz elektronicznej.

9) Zakodowanie zgromadzonych, w wyniku przeprowadzonych badań, danych.

10) Wprowadzenie zgromadzonych danych do bazy Excel dla Zamawiającego.

11) Przekazanie zgromadzonej w wyniku przeprowadzonych badań bazy danych.

12) Wyartykułowanie mocnych i słabych stron obsługi klientów. Ocena procesu obsługi.

§ 2.

Koszt zamówienia

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie brutto: …………………………….PLN ( słownie:……………………………………..), w tym VAT:…………………PLN.  Płatność: Rozdział 750, dział 75023, paragraf  4307 (wkład UE 94,44% ) oraz 4309  (wkład budżetu państwa 5,56%).

§ 3.

Termin i sposób realizacji przedmiotu zamówienia

Ostateczny termin prac wymienionych w § 1. strony ustalają, zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia stanowiącego rozdział VIII załącznika nr 1 b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ), na dzień do 01.10.2010, zgodnie z poniższym harmonogramem.

  - Do 10 dni przed rozpoczęciem realizacji badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu narzędzie badawcze – indywidualny scenariusz badań oraz kwestionariusz dotyczący badanych zagadnień. Ustali metodologię badania oraz harmonogramu badania. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania narzędzia dokona jego oceny i zgłosi ewentualne uwagi.

  - Przeprowadzanie badania typu mystery shopping jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Kołobrzeg –  w okresie pomiędzy 20.08.2010 a 01.10.2010.

  - W ciągu 5 dni od dnia zakończenia realizacji badań Wykonawca przekaże w formie tabelarycznej wyniki odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oceny.

  - Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania wyników badań dokona ich oceny i zgłosi ewentualne uwagi.

  - Zgłoszone przez Zamawiającego, merytorycznie uzasadnione i uzgodnione z Wykonawcą uwagi i uzupełnienia zostaną uwzględnione w ostatecznych wersjach wyników badań w ciągu kolejnych 5 dni.

  - Do 10 dni od dnia zakończenia realizacji badań Wykonawca zakoduje zgromadzone w wyniku przeprowadzonych badań dane.

  - Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zakończenia badań terenowych złoży u Zamawiającego ostateczne wynik badań wraz z bazami danych w formacie Excel.

  - Odbiór przedmiotu z umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Jeżeli przedmiot umowy ma wady Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 4.

Obowiązki stron

- Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje i dokumenty, posiadane przez Zamawiającego, niezbędne do wykonania pracy oraz podejmie współdziałanie niezbędne do właściwego i terminowego zrealizowania umowy.

- Wykonawcza zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie treści otrzymanych od Zamawiającego dokumentów i informacji oraz dokumentów i informacji pozyskanych od osób trzecich w takcie wykonywania umowy, jak również dokumentów i informacji będących wynikiem prac wykonanych w ramach umowy.

- Wykonawcza zobowiązuje się do umieszczenia na wszystkich dokumentach oraz materiałach, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, loga: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Logo Miasta Kołobrzeg, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny oraz informacji: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 5.

Odpowiedzialność za zamówienie

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania przez strony protokołu przyjęcia, co należy traktować jako wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

§ 6.

Prawa autorskie

- Wszelkie materiały zebrane w trakcie badań oraz ich wyniki, tak w postaci elektronicznej jak i opracowań pisemnych, stanowić będą własność Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo własności do efektów prac będących przedmiotem umowy, łącznie z prawem ich publikacji w dozwolonej formie i zakresie.

- Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, następuje automatyczne przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Wykonawcę.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 następuje bez ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata.

§ 7.

Płatności

- Podstawę płatności stanowić będzie prawidłowo wypełniona faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury.

- Za datę zapłat należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wynagrodzenie będzie płatne za wykonanie całości zadania określonego w w § 1 ust. 2.

- Wykonawca wystawi fakturę o formacie A4, wypełnioną komputerowo, zamieszczając na niej logo projektu ( wzór logo stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

§ 8.

Wady dzieła

- Zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego, wady dzieła zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne;

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego również w wypadku, jeżeli Wykonawca opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 14 dni.

§ 9.

Kary

    - Strony postanawiają, że w przypadkach określonych w ust. 2 obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne.

    - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne,:

  - za zwłokę w wykonaniu określonej części przedmiotu zamówienia w stosunku do wyznaczonego terminu prac, w wysokości 0,14% wynagrodzenia netto należnego za wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

  - za opóźnienie w usunięciu wad dzieła stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,14% wynagrodzenia netto należnego za wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru określonej części przedmiotu zamówienia,              w wysokości 0,14% wynagrodzenia netto należnego za wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

  - Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego od wystawionych faktur.

  - Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki ustawowe.

§ 10.

Podwykonawcy

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

§ 11.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory mogące wynikać w toku realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Postanowienia końcowe

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

WYKONAWCA                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy nr………………….. z dnia…………..

Procedura realizacji badania: przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań satysfakcji klienta, w zakresie badań typu „mystery shopping” jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

- Narzędzie badawcze: scenariusz wywiadu wraz z kwestionariuszem dotyczącym badanych zagadnień. Badanie w formie osobistego wywiadu bezpośredniego oraz wywiadu telefonicznego.

- Próba badawcza: N=40 pracowników Urzędu Miasta.

- Zasięg terytorialny: miasto Kołobrzeg. Miejsce badania: Urząd Miasta Kołobrzeg.

- Metodologia badania: metoda wywiadu telefonicznego: 20 wywiadów, w tym 2 w 1 komórce, po 3 w 2-ch komórkach,  po 4 w 3 wydziałach, oraz metoda wywiadu bezpośredniego: 20 wywiadów, w tym 2 w 1 komórce, po 3 w 2-ch komórkach,  po 4 w 3 wydziałach.

- Problematyka badawcza:

- Wizerunek urzędnika.

- Etapy obsługi klienta.

- Kontakt z klientem.

- Weryfikacja procedur.

Załącznik nr 2 do umowy nr………………….. z dnia…………..

Wzór logo do umieszczenia na fakturze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-124/09-00