,

Kołobrzeg, 20 marca 2019r.

# K-IO.7031.2.2.2019.XII

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania:

„Remont mostku w Parku im gen. J. H. Dąbrowskiego” .

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.) przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy.

Zamawiający: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

NIP; 671-16-98-541

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji ścian mostku.

Mostek znajduje się na stawie w Parku im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu, teren tego parku – działka 206/9 obr. 13 K-g jest wpisany do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego. Zamówienie stanowi część zadania „Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg” z programu PO RYBY.

1.1.   Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac przygotowawczych (rusztowania, wygrodzenia i inne niezbędne),

- przygotowanie starego podłoża elewacji (oczyszczenie mechaniczne, zmycie, itp.),

- wykonanie uzupełniających wypraw ścian mostku (akrylowy tynk cienkowarstwowy)

- licowanie ścian elewacji płytkami klinkierowymi (wskazane pola zaznaczono na szaro - na lewo i prawo od istniejących okładzin klinkierowych)

- kolor zbliżony do istniejących okładzin,

- płytki o fakturze cegły

- wzór ułożenia płytek analogicznie jak w istniejących fragmentach elewacji mostku

Uwaga.

Krawędź dolna licowanych płaszczyzn powinna być zakończona (ukryta min.5 cm) poniżej istniejącego obrysu skarp terenu.

- malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych (kolor biały), dot.:

- czterech pól pod łukami z klinkieru (od strony stawu ,

- ścian pionowych w środku przepustu (w świetle mostu - kanału) oraz stropu

- belek wzdłuż balustrad mostku (od strony wschodniej i zachodniej),

- prace porządkowe.

1.2. Szczegółowe wskazania prac są ujęte w uproszczonej dokumentacji:

- Rys. 1 - widok od stawu (1:100)- zał. 1

- Rys 2 – widok  od strony odpływu (1:100)– zał. 2

- Mapka ewidencyjna – zał. 3

- Decyzja nr 3.2019 z 06.02.2019r  (Pozwolenie MKZ) – kserokopia

- Fotografie elewacji mostku (wschodnia i zachodnia) – stan obecny

- Przedmiar prac (należy sprawdzić w terenie)

2. Wymagania:

- Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia prac zgodnie z wymogami technicznymi oraz przepisami bhp., w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. Należy oznakować miejsce realizacji prac.

- Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego (i/lub Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac nie później niż na 3 dni przed ich rozpoczęciem i zakończeniem.

- Do wykonania robót budowlanych należy używać wyłącznie materiałów z atestami, dokumenty potwierdzające jakość materiałów należy przedstawić jako załącznik do protokołu odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia fachowego nadzoru technicznego nad prowadzonymi pracami, tj.  zatrudnienia osoby z uprawnieniami  budowlanymi.

- Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu.

- Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium ani zabezpieczenia.

- Wykonawca udziela  12 miesięczną gwarancję na wykonane prace.

II. Termin realizacji i płatność:

- Realizacja prac powinna być rozpoczęta niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu robót.

- Przekazanie terenu Wykonawcy nastąpi do  7 dni roboczych od podpisania umowy

- Termin zakończenia robót nie powinien przekroczyć maksimum  60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót.

- Podstawą rozliczenia robót, tj. wystawienia faktury, będzie  protokół odbioru robót remontowych oraz dokumenty:

  - atesty materiałowe (na płytki, farby ),

  - oświadczenie Wykonawcy o właściwym wykonaniu robót.

  - dokumentacja fotograficzna przed i po wykonaniu prac.

- Maksymalny termin (ilość dni) protokolarnego odbioru usługi, po zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości do odbioru,  wynosi 7 dni roboczych.

- Płatność za wykonane usługi będzie następować każdorazowo po odbiorze zleconych prac i wystawieniu faktury. Termin płatności faktury – do 30 dni od wpływu faktury wraz z protokołem odbioru.

- Środki na sfinansowanie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Miasta Kołobrzeg w dziale 900, rozdz. 90001 , poz.1107.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają osobowość prawną,

- są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,

- posiadają doświadczenie w pracach budowlanych (licowaniu ścian płytkami)

- dysponują/zatrudniają kadrę kierowniczą z uprawnieniami budowlanymi.

# IV. Kryterium oceny ofert:

    - Cena /brutto w zł/  „C”– 60 %

Kryterium 1: Cena „C” – będzie oceniane proporcjonalnie wg wzoru

C=(Cn : Cb) x 60% x 100pkt,

gdzie:

Cn- cena najniższa zaproponowana w ofertach (w zł brutto)

Cb- cena badanej oferty

    - Okres realizacji /dni kalendarzowe/ „R” – 40 %

Kryterium 2:  Okres realizacji R będzie oceniana przy  zastosowanie następujących reguł :

-  Najkorzystniejszy okres  - czas realizacji z oferowaną  najmniejszą liczbą dni kalendarzowych, - Oferent  winien wskazać ilość dni kalendarzowych z pośród zakresu  od 30 do 60 dni.

- Zaproponowane okresy realizacji (R) będą oceniane następująco:

1) od 21 ÷ 30 dni – 40 %

2) od 31 ÷ 40 dni – 30 %

3) od 41 ÷ 50 dni – 20 %

4) od 51 ÷ 60 dni – 10 %

5) ponad   60 dni –  0 %

Uwaga 1. Oferty z podanym okresem realizacji poniżej  21 dni  będą zaliczone do pierwszego zakresu,  tj.:  1) od 21 ÷ 30 dni

Uwaga 2.  Oferty z okresem realizacji powyżej 60 dni będą rekomendowane do odrzucenia.

        - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Łączna ocena oferty (O)  zostanie wyliczona wg wzoru: O = C + R .

# V. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa  w dniu 09 kwietnia  2019r.

Ofertę w formie wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego”, należy składać do godziny 15.00 w dniu  09 kwietnia 2019r.  w Sekretariacie Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Na kopercie należy umieścić oznaczenie:

„Wydział Komunalny UMK-g:

„Oferta na remont mostku w Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego”

Ofertę  można również przesłać/przekazać e-mailem na adres: a.rypina@um.kolobrzeg.pl  , lub

złożyć osobiście w pok. nr 25 w Wydziale Komunalnym  (budynek Ratusza, I piętro).

VI. Podpisanie umowy:

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w ciągu trzech dni od rozstrzygnięcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z Wykonawcą, który w ciągu 5 dni, pomimo wezwania przez Zamawiającego, nie stawi się do podpisania lub jej nie podpisze.

VI. Informacje dodatkowe :

Informacje dodatkowe udziela Pan Andrzej Rypina - pracownik Wydziału Komunalnego .

Kontakt telefoniczny : 94 35 51 539, lub elektronicznie e-mail: a.rypina@um.kolobrzeg.pl

Z poważaniem

Załączniki:

- „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1 – do wypełnienia

- „Umowa -- projekt”’   – Zał. nr 2 – wzór do zapoznania

- Uproszczona dokumentacja :

- Rys. 1 - widok od stawu (1:100)- zał. 1

- Rys 2 – widok  od strony odpływu (1:100)– zał. 2

- Mapka ewidencyjna – zał. 3

- Decyzja nr 3.2019 z 06.02.2019r  (Pozwolenie MKZ) – kserokopia

- Fotografie elewacji mostku (wschodnia i zachodnia) – stan obecny

- Przedmiar prac (zakres należy sprawdzić w terenie)