CZĘŚĆ III SIWZ									K-IO.272.7.2017.IX

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I.  Przedmiot zamówienia.

II.  Zakres rzeczowy zamówienia.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

IV. Wymagany sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia.

V. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

I. Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie utrzymania w prawidłowym  stanie rowów melioracyjnych  oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg.

- Kod wspólnego słownika zamówień publicznych: CPV 90000000-7.

- Usługa polega na:

- oczyszczaniu, odmulaniu ręcznym lub mechanicznym rowów, gwarantującym niezakłócony spływ wód (niezależnie od stopnia zamulenia) oraz wykaszaniu                               i wygrabianiu porostów z dna rowów, skarp i korony na szerokości 1,0 m:

- koszeniem należy objąć koszenie traw, trzcin, dzikich siewek drzew i krzewów,

- wysokość porostu traw nie może przekraczać 20 cm,

- czynności określone w ppkt 1) będą wykonywane w kolejności ustalonej                        w harmonogramie usługi miesięcznej, zgodnie z tabelą w Rozdz. II pkt 5,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności oraz miejsca wykonywania usługi w zależności od warunków atmosferycznych czy potrzeb,

  - stałym utrzymywaniu w drożności tj. przez cały okres zamówienia przepustów (kanał bez zamulenia) i krat zabudowanych w ciągach rowów,

  - stałym konserwowaniu, utrzymywaniu w prawidłowym stanie technicznym budowli istniejących w pasie technicznym rowów (wrota, przepusty, klapy, zastawki, studnie);

- zadziałanie w pierwszym momencie zagrożenia powodziowego w tym, regulacja położenia zastawek wg dyspozycji nadzorującego usługę ze strony Zamawiającego lub Szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta, w porozumieniu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego, Terenowy Oddział Kołobrzeg,

- dyspozycyjność całodobowa grupy interwencyjnej;

- wymagane podjęcie działań zgodnie z zaoferowanym w formularzu ofertowym czasem przystąpienia do prac awaryjnych  - również w dni wolne i święta.

  - utrzymywaniu w czystości stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, w Parku Jedności Narodowej oraz w Parku im. Bolesława Krzywoustego:

    - przez utrzymywanie w czystości stawów należy rozumieć zbieranie odpadów (m.in. odpadów wielkogabarytowych, papierów, innych śmieci, liści z powierzchni pokrytej wodą (w tym roślinności wodnej) oraz w przypadku stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego również ze skarp przy stawie, z terenu wyspy - przez cały okres obowiązywania umowy,

    - częstotliwość wykonywania prac dot. oczyszczania: przynajmniej 1 raz w tygodniu -                w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2017 r. oraz maj i czerwiec 2018 r., przynajmniej raz na miesiąc - w miesiącach od listopada 2017 r. do kwietnia                 2018 r.;

  - koszeniu wraz z wygrabianiem trawy ze skarp stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego:

    - częstotliwość koszenia: przynajmniej 1 raz w miesiącu - w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2017 r. oraz maj i czerwiec 2018 r.,

    - częstotliwość wykonywania czynności wymienionych pkt 6 i 7 jest orientacyjna i może ulec zmianie,  w zależności od potrzeb;

  - wykonaniu w pierwszej połowie czerwca 2018 r. oczyszczenia i udrożnienia przyłącza zasilającego staw w Parku Dąbrowskiego – czyszczenie 2 studni ɸ 1000 mm z osadnikami 0,5 m, długość przyłącza do oczyszczenia ~130 m (załącznik nr 1),

  - wykonywaniu przerębli na zalodzonych powierzchniach stawów w okresach długotrwałych mrozów - na polecenie Zamawiającego.

- Do każdego miesięcznego odbioru, Wykonawca okaże podczas oględzin w terenie zakres prac, wykonanych w ramach usługi na powierzonych mu obiektach wg czynności określonych w pkt 3.

- W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- usuwać z rowów i stawów wszelkiego rodzaju zatory, przeszkody hamujące przepływ wody                    (np. gałęzie, kamienie, elementy wielkogabarytowe i inne), usuwać odpady, roślinność wodną,

- jednocześnie z oczyszczaniem należy naprawiać uszkodzenia skarp cieków i stawu, zabezpieczać dno i brzegi rowów przed erozją,

- usuwać z dna i skarp rowów oraz skarp stawu samosiewy drzew i krzewów,

- wydobyte namuły możliwie szeroko rozplantować lub wywieźć na stosy kompostowe,

- oczyszczać wszystkie kraty na wylotach do kanałów (nie rzadziej niż raz w tygodniu,                        a w stanach wysokich stanów wód częściej, w zależności od potrzeb),

- oczyszczać studnie betonowe zlokalizowane na połączeniach rowów otwartych i kanałów,

- konserwować wszystkie zabudowane na rowach zastawki (naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne śrub, uzupełnianie brakujących desek),

- wywozić odpady powstałe w trakcie prac (w tym wywóz odpadów wielkogabarytowych jak również m.in. gałęzi, liści, porostów, traw i innych) - w ciągu 72 godzin od czasu ich powstania. W szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych i gruntowych, czas usunięcia nieczystości może zostać zmieniony po uzgodnieniu nowego terminu ich usunięcia z Zamawiającym,

- unieszkodliwiać wszelkiego rodzaju odpad organiczny powstały podczas prac melioracyjnych poprzez kompostowanie, Wykonawca może utylizować odpady organiczne we własnym zakresie w przypadku posiadania kompostowników,

- Zamawiający może w każdej chwili zażądać przedłożenia przez Wykonawcę karty przekazania odpadów, które zostaną wytworzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

- informować Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach, o tzw. „dzikich wylotach” do rowów, z kanalizacji sanitarnej lub o innych dopływach zanieczyszczających wody deszczowe (nanoszenie ich na dostarczone przez Zamawiającego mapy).

  - Dane dotyczące systemu melioracyjnego wskazane na przekazanych (w dniu podpisania umowy)  od Zamawiającego mapach należy traktować jako orientacyjne.

  - O ewentualnych rozbieżnościach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

Zadanie swym zakresem obejmuje konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg oraz stawów w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, w Parku Jedności Narodowej oraz w Parku im. Bolesława Krzywoustego w Kołobrzegu - zgodnie                             z zestawieniem ilościowym przedstawionym poniżej:

- Staw w Parku im. J.H. Dąbrowskiego:

- powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: ca 8.000,00 m2

- powierzchnia skarp stawu i pow. wyspy do oczyszczenia z odpadów: ca 5.500,00 m2

- powierzchnia skarp stawu do wykoszenia wraz z wygrabieniem: ca 5.000,00 m2

- Staw w Parku Jedności Narodowej:

Powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: ca: 1.000,00 m2

- Staw w Parku Bolesława Krzywoustego:

Powierzchnia tafli wody do oczyszczenia: ca: 850,00 m2

- Zestawienie wielkości rowów melioracyjnych:

| Lp | Nazwa rowu | Długość rowu w zależności od szerokości dna (m) | Długość przepustów (m) | Powierzchnia skarp i innych powierzchni do wykoszenia i wygrabienia (m2) | Łączna długość rowów (m) | Łączna długość rowów (m) z podziałem na systemy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 0.80 | 0.8 - 1,4 | 1,4 - 2,0 | do  400 |  400 -  600 |  600 -  800 i powyżej |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | A |  |  | 1070 |  | 16 | 13 | 4661 | 1099 | A 1299 |
| 2 | A-3 | 200 |  |  |  |  |  | 800 | 200 |  |
| 3 | B |  | 163 | 930 |  | 12 | 45 | 3565 | 1150 | B 3574 |
| 4 | B-1/3 | 90 |  |  |  |  |  | 250 | 90 |  |
| 5 | B-2 |  | 128 | 197 | 203 |  |  | 975 | 528 |  |
| 6 | B-3 |  | 583 | 171 |  |  | 20 | 2336 | 774 |  |
| 7 | B-3/1 | 120 |  |  |  |  |  | 300 | 120 |  |
| 8 | B-3/2 | 225 |  |  |  | 7 |  | 570 | 232 |  |
| 9 | B-4 |  | 665 |  |  | 15 |  | 2660 | 680 |  |
| 10 | D |  | 1781 | 1314 |  | 10 | 45 | 10438 | 3150 | D 12409 |
| 11 | D-2 | 120 |  |  |  |  |  | 300 | 120 |  |
| 12 | D-5 | 300 | 270 |  |  |  |  | 1700 | 570 |  |
| 13 | D-8 |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 100 |  |
| 15 | D-10 | 173 |  |  |  |  |  | 346 | 173 |  |
| 16 | D-10/1 | 227 |  |  |  |  |  | 454 | 227 |  |
| 17 | D-10/2 | 200 |  |  |  |  |  | 400 | 200 |  |
| 18 | D-10/3 | 200 |  |  |  |  |  | 400 | 200 |  |
| 19 | D-10/4 | 210 |  |  |  |  |  | 420 | 210 |  |
| 20 | D-10/5 | 210 |  |  |  |  |  | 420 | 210 |  |
| 21 | D-10/6 | 242 |  |  |  |  |  | 484 | 242 |  |
| 22 | D-11 |  | 125 | 1794 |  |  | 41 | 9470 | 1960 |  |
| 23 | D-11/2 |  | 283 |  |  | 25 |  | 1415 | 308 |  |
| 24 | D-11/3 | 8 | 361 |  | 10 | 12 |  | 1653 | 391 |  |
| 25 | D-11/6a |  | 500 |  |  |  |  | 2500 | 500 |  |
| 26 | D-11/7 | 145 | 230 |  | 5 | 5 |  | 1150 | 385 |  |
| 27 | D11/7-za Netto | 170 |  |  |  |  |  | 340 | 170 |  |
| 28 | D-11/8 |  | 124 |  |  |  |  | 620 | 124 |  |
| 29 | D-11/9 |  | 1000 |  |  | 21 |  | 5290 | 1021 |  |
| 30 | D-11/12 | 188 | 425 | 20 |  | 5 |  | 2820 | 638 |  |
| 31 | D-Z | 210 |  |  |  |  |  | 630 | 210 |  |
| 32 | D-A | 1300 |  |  |  |  |  | 5500 | 1300 |  |
| 33 | G | 50 | 200 |  |  |  |  | 900 | 250 | G 1774 |
| 34 | G-0 | 365 |  |  |  |  | 6 | 730 | 371 |  |
| 35 | G-1 | 266 | 102 |  | 18 |  |  | 1472 | 386 |  |
| 36 | G-2 | 53 | 211 |  |  |  | 36 | 1003 | 300 |  |
| 37 | G-3 | 149 |  |  |  | 7 |  | 300 | 156 |  |
| 38 | G-4 | 75 |  |  |  |  |  | 150 | 75 |  |
| 39 | G-5 | 160 |  |  |  | 6 |  | 350 | 166 |  |
| 40 | G-5/1 | 40 |  |  |  |  |  | 120 | 40 |  |
| 41 | J | 760 |  |  |  |  |  | 2100 | 760 | J 760 |
| 42 | S-6 | 415 |  |  | 7 | 7 |  | 1170 | 429 | S 3338 |
| 43 | S-8 |  | 600 |  |  | 13 | 10 | 1800 | 623 |  |
| 44 | S-8/1a |  | 200 |  |  |  |  | 600 | 200 |  |
| 45 | S-8/2 |  | 89 |  |  |  |  | 356 | 89 |  |
| 46 | S-8/6 | 230 |  |  |  |  |  | 510 | 230 |  |
| 47 | S-10 | 30 | 205 |  |  | 5 |  | 940 | 240 |  |
| 48 | S-11 |  | 290 |  |  |  |  | 1160 | 290 |  |
| 49 | S-17 | 47 |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  |
| 50 | SC | 160 | 390 |  |  |  |  | 2200 | 550 |  |
| 51 | Sx | 142 | 108 |  | 10 |  |  | 628 | 260 |  |
| 52 | Sy | 400 |  |  |  |  |  | 1130 | 400 |  |
| 53 | Sj | 75 |  |  |  |  |  | 225 | 75 |  |
|  | RAZEM | 7955 | 9042 | 5501 | 259 | 166 | 216 | 80958 | 23124 | 23124 |

5)    harmonogram prac na okres trwania umowy:

| L.p. | Miesiąc | Przewidywany zakres prac | Przewidywana długość rowów do oczyszczenia/ odmulenia/wykoszenia (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Lipiec 2017 r. | czyszczenie stawów i koszenie skarp (Park Dąbrowskiego) czyszczenie i udrożnienie rowów | ~3804 |
| 2 | Sierpień 2017 r. | czyszczenie stawów i koszenie skarp (Park Dąbrowskiego) czyszczenie i udrożnienie rowów | ~4637 |
| 3 | Wrzesień 2017 r. | czyszczenie stawów i koszenie skarp (Park Dąbrowskiego) czyszczenie i udrożnienie rowów | ~9281 |
| 4 | Październik 2017 r. | czyszczenie stawów i koszenie skarp (Park Dąbrowskiego) czyszczenie i udrożnienie rowów | ~5402 |
| 5 | Listopad 2017 r. | czyszczenie krat, przepustów oraz usuwanie zatorów czyszczenie stawów | 0 |
| 6 | Grudzień 2017 r. | czyszczenie krat, przepustów oraz usuwanie zatorów czyszczenie stawów | 0 |
| 7 | Styczeń 2018 r. | czyszczenie krat, przepustów oraz usuwanie zatorów czyszczenie stawów | 0 |
| 8 | Luty 2018 r. | czyszczenie krat, przepustów oraz usuwanie zatorów czyszczenie stawów | 0 |
| 9 | Marzec 2018 r. | czyszczenie krat, przepustów oraz usuwanie zatorów czyszczenie stawów | 0 |
| 10 | Kwiecień 2018 r. | czyszczenie stawów czyszczenie i udrożnienie rowów | ~2504 |
| 11 | Maj 2018 r. | czyszczenie stawów i koszenie skarp (Park Dąbrowskiego) czyszczenie i udrożnienie rowów | ~8211 |
| 12 | Czerwiec 2018 r. | czyszczenie stawów i koszenie skarp (Park Dąbrowskiego) czyszczenie i udrożnienie rowów czyszczenie przyłącza zasilającego staw w Parku Dąbrowskiego | ~12409 |

Uwaga:

Przedmiotowy plan pracy jest orientacyjny i może ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Zmiany kolejności wykonywanych prac mogą następować w formie ustnego polecenia przedstawiciela Zamawiającego (nie wymagają formy pisemnej), a roboty  wykonane wg. zmienionego planu będą podlegały miesięcznym odbiorom.

III. Wymagany sposób organizacji pracy.

Wykonawca w celu prawidłowej organizacji pracy zobowiązany jest do:

- zatrudniania min. 5 pracowników posiadających doświadczenie zawodowe do wykonywania prac melioracyjnych, robót konserwacyjnych na rowach, ciekach, stawach;

- podejmowania bezzwłocznie działań o szerszym zakresie w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z sytuacji zagrożenia powodziowego;

- zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej poprzez dyżur pracownika pod jednym numerem telefonu stacjonarnego lub komórkowego (numer pogotowia) oraz wyposażenia kierownika prac w telefon komórkowy.

IV. Wymagany sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi dysponować n/w sprzętem, niezbędnym do wykonania zamówienia własnym lub wynajętym na cały okres realizacji usługi:

- ciągnik o ładowności do 4 ton (min. 1 szt.),

- pogłębiarka lub koparko – spycharką (min. 1 szt.),

- łódź wiosłowa (2 osobowa) (min. 1 szt.).

V. Wizja lokalna obszaru objętego zamówieniem.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie istniejącego otwartego systemu odwodnieniowego oraz zebrał, na swój koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania oferty.

VI. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności czyszczenia i koszenia rowów oraz obsługi sprzętu wymienionego w Rozdz. IV w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.