**Część III**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na karczowaniu (usunięciu) krzewów i młodych drzew porastających na działkach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny inwestycyjne.

Usługa karczowania obejmuje wyłącznie zbędne zadrzewienia i zieleń, do których nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody, tj. zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1, oraz pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 tj. z póź. zm.).

Działki na których należy wykonać usługę zgrupowano w ośmiu obszarach zlokalizowanych przy ulicach:

1. ul.: 4 Dywizji Wojska Polskiego, Morawskiego i Wschodniej,
2. ul.: Żurawiej i Mazowieckiej;
3. ul. Gnieźnieńskiej.
4. ul. Witkowice,
5. ul. Rolnej
6. ul. Grzybowskiej,
7. w Korzystnie (obręb Korzystno),
8. ul. Brzeskiej (osiedle Podczele).

Zakres ogółem powierzchni działek do karczowania: **152,7641** ha.

Zamawiający wymaga aby wykonanie całości usługi nastąpiło nie później niż do **20.12.2017r.**

Pożądane jest skrócenie terminu, jednak ze względu na okres lęgowy, zaproponowany w ofercie termin nie może być krótszy niż 15.11.2017r.

Tereny na których należy wykonać usługę (obrazy w formie map) są przedstawione w załącznikach graficznych (od nr 1 do nr 8).

Szczegółowe zestawienie działek poszczególnych obszarów, z podaniem ich powierzchni (w „ha”) oraz numerów i obrębów geodezyjnych, zawierają załączniki tabelaryczne:

Zał. tab. **Nr 1** oraz Zał. tab. **Nr** **2**.

Uwaga. Na poszczególnych obszarach występuje zróżnicowany stopień zagęszczenia krzewów i drzew, jak również różne warunki gruntowe. Niezbędna jest wcześniejsza wizja lokalna.

W ramach prowadzonych prac należy na poszczególnych obszarach wykonać :

1. usunięcie krzewów rosnących w skupinach o powierzchni **do 25m2**,
2. usunięcie młodych drzew (samosiewów), których obwód pni na wysokości 130cm nie przekracza **50 cm.**
3. wykoszenie wysokich traw i chwastów (bez wywozu),
4. pocięcie drzew (grubizna i konary **o Ø min 10cm**) na części – odcinki o dł. 1mb,
5. ułożenie pociętego drewna w stosy w celu oszacowania ilości (kubikowanie)
6. wywóz pozyskanego drewna na teren placu składowego w siedzibie MZZDiOŚ sp. z o.o. w Kołobrzegu ul. 6 Dyw. Piechoty 60, w uzgodnieniu z pracownikiem Spółki (tel. sł. 605 626 741) odpowiedzialnym za obsługę pośrednictwa sprzedaży drewna; na terenie placu składowego odpowiednie jego ułożenie w celu jego przekazania. Pracownik MZZDiOŚ zobowiązany jest do wydania dokumentu PZ potwierdzającego odbiór dostarczonego drewna
7. zrębkowanie drobnych gałęzi oraz zebranie pozostałego urobku i wywóz do utylizacji, do uprawnionego odbiorcy odpadów - najpóźniej w ciągu trzech dni po zakończeniu prac. Na potwierdzenie wywozu Wykonawca przedstawi Karty przekazania odpadów.
8. wysprzątanie i ewentualne wygrabienie, w celu wyrównania powierzchni terenu.

Jeżeli w trakcie prowadzonych prac (w ramach danego obszaru) na drzewie lub krzewie przeznaczonym do wycinki zostanie wykryte gniazdo to Wykonawca jest zobowiązany do:

- oznaczenia takiego drzewa lub krzewu,

- wykonania dokumentacji fotograficznej i zawiadomienia Zamawiającego,

- usunięcia takiego drzewa lub krzewu po okresie lęgowym, tj. po 15 października 2017r..

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1. kierowanie i organizacja prac,
2. nadzorowanie pod względem dendrologicznym dokonywanej wycinki .

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Czynności będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.


W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.

Załączniki:

1. Załączniki graficzne : od nr 1 do nr 8
2. Załączniki Tabelaryczne : tab. nr 1 oraz tab. nr 2
3. Załączniki graficzne : od nr 1 do nr 8:



Zał. graf. nr 1



Zał. graf. nr 2



Zał. graf nr 3



Zał. graf. nr 4




Zał. graf. nr 5



Zał. graf. nr 6



Zał. graf. nr 7

Zał. graf. nr 8