## Arkusz1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../08
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia ..................... 2008 r.
zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/186/07
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 grudnia 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  | Łączne nakłady finansowe ( w zł.) | Źródła finansowania | Planowane wydatki
Okres realizacji
[8 empty] | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni ulic na osiedlu Radzikowo III: Perłowa, Tęczowa i Koralowa wraz z ich odwodnieniem | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 2102200 | Ogółem: | 1302200 | 200000 | 600000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 1302200 | 200000 | 600000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budowa ul. Koralowej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1290000 | Ogółem: | 1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 1290000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Perłowej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 812200 | Ogółem: | 12200 | 200000 | 600000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 12200; 2009 r.: 200000; 2010 r.: 600000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
2 | 600 | 60016 | Modernizacja portu Rybackiego w Kołobrzegu - etap II | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 948373 | Ogółem: | 948373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 2706
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 945667
3 | 600 | 60016 | Modernizacja portu Rybackiego - etap III - budowa nabrzeża dla łodzi rybackich | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 4600989 | Ogółem: | 4600989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 1454887
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 3146102
4 | 600 | 60016 | Modernizacja nawierzchni dróg na osiedlu Podczele: | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 5680000 | Ogółem: | 1010000 | 2120000 | 1185000 | 1365000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 1010000 | 2120000 | 1185000 | 1365000 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Przebudowa ul. Lwowskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 990000 | Ogółem: | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 990000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Brzeskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2011 | 800000 | Ogółem: | 0 | 0 | 20000 | 780000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 20000; 2011 r.: 780000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Tarnopolskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 2100000 | Ogółem: | 20000 | 1515000 | 565000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 20000; 2009 r.: 1515000; 2010 r.: 565000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Wileńskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2011 | 400000 | Ogółem: |  | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2011 r.: 400000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Krzemienieckiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009 | 350000 | Ogółem: | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 350000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Grodzieńskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2011 | 200000 | Ogółem: | 0 | 0 | 15000 | 185000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 15000; 2011 r.: 185000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Poleskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 400000 | Ogółem: | 0 | 20000 | 380000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 20000; 2010 r.: 380000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Podolskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009 | 220000 | Ogółem: | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 220000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Pińskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 220000 | Ogółem: | 0 | 15000 | 205000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 15000; 2010 r.: 205000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
5 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Radomska, Lotnicza i Warcisława III | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2012 | 1400000 | Ogółem: | 0 | 0 | 500000 | 550000 | 350000 | 0
[7 empty] | środki JST | 0 | 0 | 500000 | 550000 | 350000 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Przebudowa ul. Radomskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2011 | 1050000 | Ogółem: | 0 | 0 | 500000 | 550000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 500000; 2011 r.: 550000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | Przebudowa ul. Warcisława III | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2012 | 350000 | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
[7 empty] | środki JST | 2012 r.: 350000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
6 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców Żeglarska. | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 2550000 | Ogółem: | 100000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 100000; 2009 r.: 2450000
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
inne środki | bar: 2008 r.
7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kresowej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2012 | 14973770 | Ogółem: | 34770 | 0 | 439000 | 5000000 | 9500000 | 0
[7 empty] | środki JST | 34770 |  | 65850 | 750000 | 1425000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2010 r.: 373150; 2011 r.: 4250000; 2012 r.: 8075000
8 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Kołłątaja | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 1460000 | Ogółem: | 15000 | 645000 | 800000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 15000; 2009 r.: 96750; 2010 r.: 120000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 548250; 2010 r.: 680000
9 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Krakusa i Wandy | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 728180 | Ogółem: | 8180 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 8180; 2009 r.: 108000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 612000
10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wiosennej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 1500000 | Ogółem: | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 500000; 2010 r.: 1000000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
11 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Chopina | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 956710 | Ogółem: | 306710 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 156710; 2009 r.: 300000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 150000; 2009 r.: 350000
12 | 600 | 60016 | Drogi na osiedlu Radzikowo IV wraz z kanalizacją deszczową w tym: | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010 | 261000 | Ogółem: | 11000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 11000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ul. Moniuszki | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010 | 261000 | Ogółem: | 11000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 11000; 2010 r.: 250000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
13 | 600 | 60016 | Drogi na osiedlu Witkowice III - budowa w tym: | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2011 | 1550000 | Ogółem: | 0 | 300000 | 610000 | 640000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 0 | 300000 | 610000 | 640000 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ul. Orłowskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009 | 300000 | Ogółem: | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 300000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Gierymskich | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010 | 160000 | Ogółem: | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 160000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Skoczylasa | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010 | 450000 | Ogółem: | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 450000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Makowskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2011 | 640000 | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2011 r.: 640000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Michałowskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg |  | 0 | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
środki JST
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
14 | 600 | 60016 | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty w tym: | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 5815000 | Ogółem: | 505000 | 1000000 | 1305000 | 960000 | 1035000 | 1010000
[7 empty] | środki JST | 505000 | 1000000 | 1305000 | 960000 | 1035000 | 1010000
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ul. Kmicica | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 470000 | Ogółem: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 50000; 2013 r.: 420000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Wołodyjowskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 720000 | Ogółem: | 70000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 70000; 2010 r.: 650000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Ketlinga | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 650000 | Ogółem: | 60000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 60000; 2009 r.: 590000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Zagłoby | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 680000 | Ogółem: | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 590000
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 60000; 2012 r.: 30000; 2013 r.: 590000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Hajduczka | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2012 | 270000 | Ogółem: | 45000 | 0 | 0 | 20000 | 205000 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 45000; 2011 r.: 20000; 2012 r.: 205000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Kiemliczów | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2012 | 1435000 | Ogółem: | 70000 | 0 | 0 | 915000 | 450000 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 70000; 2011 r.: 915000; 2012 r.: 450000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Billewiczówny | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 750000 | Ogółem: | 60000 | 35000 | 655000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 60000; 2009 r.: 35000; 2010 r.: 655000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Skrzetuskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 420000 | Ogółem: | 45000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 45000; 2009 r.: 375000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Kordeckiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2012 | 420000 | Ogółem: | 45000 | 0 | 0 | 25000 | 350000 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 45000; 2011 r.: 25000; 2012 r.: 350000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
15 | 600 | 60014 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja, Jedności Narodowej, Wolności, Mazowiecka | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 1000000 | Ogółem: | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
16 | 600 | 60016 | Budowa kładki nad rzeką Parstą | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 0 | Ogółem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
17 | 600 | 60016 | Budowa dróg na os. Domów wielorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty "Os. Europejskie" w tym: | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 2261000 | Ogółem: | 791000 | 1140000 | 330000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 791000 | 1140000 | 330000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ul. Brukselska | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 681000 | Ogółem: | 461000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 461000; 2009 r.: 220000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Helslińska | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 1250000 | Ogółem: | 330000 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 330000; 2009 r.: 920000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
|  |  | ul. Sztokholmska | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010 | 330000 | Ogółem: | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 330000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
18 | 600 | 60016 | Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1373750 | Ogółem: | 48750 | 1000000 | 325000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 48750; 2009 r.: 150000; 2010 r.: 48750
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 0; 2009 r.: 850000; 2010 r.: 276250
19 | 600 | 60016 | Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 9799000 | Ogółem: | 0 | 4399500 | 5399500 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0; 2009 r.: 1099875; 2010 r.: 1349875
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 0; 2009 r.: 3299625; 2010 r.: 4049625
20 | 600 | 60016 | Budowa dworca pasażerskiego dla Żeglugi Międzynarodowej Promowej w Kołobrzegu | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 10000 | Ogółem: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 10000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
21 | 600 | 60016 | Budowa ul. Szarych Szeregów | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 660000 | Ogółem: | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 660000
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
inne środki | bar: 2008 r.
22 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Rodziewiczówny | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 5080000 | Ogółem: | 160000 | 2020000 | 2900000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 80000; 2009 r.: 1010000; 2010 r.: 1450000
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 80000; 2009 r.: 1010000; 2010 r.: 1450000
23 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1437940 | Ogółem: | 12940 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 1940; 2009 r.: 356250
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 11000; 2009 r.: 1068750
24 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1720000 | Ogółem: | 20000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 20000; 2009 r.: 212500; 2010 r.: 212500
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 637500; 2010 r.: 637500
25 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Janiska | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 157000 | Ogółem: | 2008 r.: 157000
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 157000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
26 | 600 | 60041 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 43394042.88 | Ogółem: | 991176 | 19595551 | 19595551 | 3211764.88 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 350000 | 8622042.44 | 8622042.44 | 999958
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 641176 | 10973508.56 | 10973508.56 | 2211806.88
27 | 600 | 60041 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 52190998.92 | Ogółem: | 341176 | 24091088 | 24091088 | 3667646.92 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 100000 | 10118256.96 | 10118256.96 | 874485
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 241176 | 13972831.04 | 13972831.04 | 2793161.92
28 | 600 | 60041 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2012 | 71660000 | Ogółem: | 5000 | 3552353 | 23000000 | 25568349.4 | 19534297.6
[7 empty] | środki JST | 5000 | 1413481.2587 | 9151700 | 10162366 | 8057452.74
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 0 | 2138871.7413 | 13848300 | 15405983.4 | 11476844.86
29 | 600 | 60095 | Poprawa transgranicznej infrastruktury turystycznej nabrzeża rzeki Parsęty przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 933000 | Ogółem: | 933000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 784215
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 148785
30 | 600 | 60095 | Poprawa infrastruktury transportu publicznego w Kołobrzegu-budowa zajezdni autobusowej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 15000000 | Ogółem: | 0 | 500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 4000000
[7 empty] | środki JST | 0 | 250000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 2000000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 0 | 250000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 2000000
31 | 700 | 70095 | Budowa Obiektów Socjalnych | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 4000000 | Ogółem: | 350000 | 1200000 | 1200000 | 1250000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 350000 | 1200000 | 1200000 | 1250000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
32 | 754 | 75495 | Budowa sieci informatycznej miasta | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 6000000 | Ogółem: | 50000 | 1850000 | 2000000 | 2100000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 50000 | 462500 | 500000 | 525000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 0 | 1387500 | 1500000 | 1575000
33 | 754 | 75495 | Monitoring tv miasta | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 865000 | Ogółem: | 375000 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 360000; 2009 r.: 245000; 2010 r.: 245000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 15000
34 | 754 | 75495 | Dźwiękowy System Ostrzegonia - MOSiR | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 870000 | Ogółem: | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 870000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
35 | 800 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z tego: | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 3447577.69 | Ogółem: | 3447577.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2048349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 1399227.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 897904 | Ogółem: | 897904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 166527
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 731377
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Arciszewskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 2549673.69 | Ogółem: | 2549673.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 1881822.8
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 667850.89
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Pprzedszkola nr 3 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 800000 | Ogółem: | 30000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 30000; 2009 r.: 90000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 680000
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Przedszkola nr 7 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1200000 | Ogółem: | 30000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 30000; 2009 r.: 150000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 1020000
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Przedszkola nr 8 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1200000 | Ogółem: | 30000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 30000; 2009 r.: 150000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 1020000
36 | 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 11156766 | Ogółem: | 156766 | 5500000 | 3500000 | 2000000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 156766 | 5500000 | 3500000 | 2000000
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
inne środki | bar: 2008 r.
37 | 801 | 80101 | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 25177 | Ogółem: | 2008 r.: 25177
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 25177
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
38 | 801 | 80101 | Budowa zespołu boisk w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 1666000 | Ogółem: | 1666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 1666000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
39 | 801 | 80101 | Budowa i modernizacja zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 2100000 | Ogółem: | 0 | 40000 | 2060000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 40000; 2010 r.: 2060000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
40 | 801 | 80110 | Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 2530000 | Ogółem: | 1180000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 1180000; 2009 r.: 1350000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
41 | 851 | 85154 | Budowa zespołu boisk w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 30000 | Ogółem: | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 30000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
42 | 851 | 85154 | Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 470000 | Ogółem: | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 470000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
43 | 852 | 85295 | Centrum Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 - 2010 | 3500000 | Ogółem: | 0 | 1500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0; 2009 r.: 1500000; 2010 r.: 2000000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
44 | 900 | 90003 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 36+150 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 3580000 | Ogółem: | 50000 | 640000 | 640000 | 750000 | 750000 | 750000
[7 empty] | środki JST | 50000 | 640000 | 640000 | 750000 | 750000 | 750000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
45 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia podwórek i latarni morskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 600000 | Ogółem: | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
[7 empty] | środki JST | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
46 | 900 | 90095 | Rewitalizacja parków miejskich | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 1250000 | Ogółem: | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
[7 empty] | środki JST | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
47 | 900 | 90095 | Ochrona brzegu morskiego, rewitalizacja plaż - refulacja, budowa ostróg. | Urząd Morski i Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 8056000 | Ogółem: | 90000 | 3000000 | 4000000 | 966000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 90000 | 1350000 | 1800000 | 407200
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 0 | 1650000 | 2200000 | 558800
48 | 900 | 90095 | Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 1605000 | Ogółem: | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
[7 empty] | środki JST | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
inne środki | bar: 2008 r.
49 |  |  | Schronisko dla zwierząt | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2011 | 1400000 | Ogółem: | 0 | 600000 | 680000 | 120000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 600000; 2010 r.: 680000; 2011 r.: 120000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
50 | 900 | 90095 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta:os. Radzikowo II, okolice ulicy Wylotowej, okolice Amfiteatru. | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 3550000 | Ogółem: | 550000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 137500; 2009 r.: 375000; 2010 r.: 375000
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r.
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 412500; 2009 r.: 1125000; 2010 r.: 1125000
51 | 900 | 90095 | Rewitalizacja parku nadmorskiego, ścieżka ruchowa | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 14800000 | Ogółem: | 1500000 | 3500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2300000
[7 empty] | środki JST | 750000 | 1750000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1150000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 750000 | 1750000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1150000
52 | 900 | 90095 | Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżącemiędzy Parsętą a Kanałem Drzewnym i ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 1330000 | Ogółem: | 0 | 1080000 | 250000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0; 2009 r.: 1080000; 2010 r.: 250000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
53 | 900 | 90095 | Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 1260000 | Ogółem: | 0 | 260000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2009 r.: 260000; 2010 r.: 1000000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
54 | 900 | 90095 | Modernizacja istniejącego systemu deszczowego- rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego , Wschodniej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2013 | 980000 | Ogółem: | 0 | 50000 | 50000 | 320000 | 320000 | 240000
[7 empty] | środki JST |  | 50000 | 50000 | 320000 | 320000 | 240000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
55 | 900 | 90095 | Modernizacja wylotu do morza w km 331+370 wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy A. Fredry i Szańca Kamiennego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2013 | 2800000 | Ogółem: | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 700000 | 1300000
[7 empty] | środki JST |  |  | 100000 | 700000 | 700000 | 1300000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
56 | 900 | 90095 | Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2013 | 2030000 | Ogółem: | 0 | 0 | 150000 | 780000 | 700000 | 400000
[7 empty] | środki JST |  |  | 150000 | 780000 | 700000 | 400000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
57 | 900 | 90095 | Modernizacja istniejących odpływów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Parsęty, Kanału Drzewnego oraz Stramniczki ( montaż separatorów, klap zwrotnych ) | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2013 | 2100000 | Ogółem: | 50000 | 100000 | 150000 | 600000 | 600000 | 600000
[7 empty] | środki JST | 50000 | 100000 | 150000 | 600000 | 600000 | 600000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
58 | 900 | 90095 | Przebudowa systemu deszczowego odprowadzającego wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy Myśliwskiej, Kupieckiej, Ogrodowej. | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2013 | 840000 | Ogółem: | 0 | 0 | 70000 | 200000 | 250000 | 320000
[7 empty] | środki JST |  |  | 70000 | 200000 | 250000 | 320000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
59 | 900 | 90095 | Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 - 2+720 jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg w tym: | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 4000000 | Ogółem: | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0; 2009 r.: 275000; 2010 r.: 500000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 0; 2009 r.: 1725000; 2010 r.: 1500000
|  |  | Przebudowa brzegowych umocnień liniowych rzeki Parsęty na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i ul. Łopuskiego w Kołobrzegu | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 4000000 | Ogółem: | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0; 2009 r.: 275000; 2010 r.: 500000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 0; 2009 r.: 1725000; 2010 r.: 1500000
60 | 900 | 90095 | Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2012 | 2100000 | Ogółem: | 0 | 70000 | 150000 | 780000 | 1100000 | 0
[7 empty] | środki JST | 0 | 70000 | 150000 | 780000 | 1100000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
61 |  |  | Przebudowa deszczówki w ul. Kościuszki | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008 | 252562 | Ogółem: | 2008 r.: 252562
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 252562
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
62 | 921 | 92116 | Przebudowa Biblioteki Publicznej | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010 | 1528000 | Ogółem: | 0 | 0 | 1528000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2010 r.: 229200
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2010 r.: 1298800
63 | 921 | 92120 | Renowacja budynku Ratusza | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 12725000 | Ogółem: | 225000 | 3500000 | 3500000 | 5500000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 225000 | 525000 | 525000 | 825000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 0 | 2975000 | 2975000 | 4675000
64 | 921 | 92195 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap I i II | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 17584119 | Ogółem: | 8337807 | 9246312 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 5622889; 2009 r.: 2311578
kredyty, pożyczki i obligacje | bar: 2008 r. to 2009 r.
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 2714918; 2009 r.: 6934734
65 | 926 | 92695 | Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2011 | 30097600 | Ogółem: | 597600 | 10000000 | 10000000 | 9500000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 397600 | 6000000 | 6000000 | 5700000
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 200000 | 4000000 | 4000000 | 3800000
66 | 926 | 92695 | Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastrukturu Sportowej EUROBOISKA | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2009-2010 | 3260533 | Ogółem: | 0 | 2000000 | 1260533 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 0; 2009 r.: 500000; 2010 r.: 315133
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2008 r.: 0; 2009 r.: 1500000; 2010 r.: 945400
67 | 926 | 92695 | Plac rekreacyjno - sportowy z kortem tenisowym i torem do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody - S.2.1. | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2009 | 2196000 | Ogółem: | 836900 | 1359100 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 836900; 2009 r.: 1359100
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
68 | 926 | 92695 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego z budową muszli koncertowej kompleksowo - Wylotowa 80 A | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2008-2010 | 1563100 | Ogółem: | 163100 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 2008 r.: 163100; 2009 r.: 700000; 2010 r.: 700000
kredyty, pożyczki i obligacje
inne środki
69 | 926 | 92695 | Korty tenisowe | Gmina Miasto Kołobrzeg | 2010-2011 | 1500000 | Ogółem: | 5000 | 100000 | 500000 | 895000 | 0 | 0
[7 empty] | środki JST | 5000 | 50000 | 250000 | 447500
kredyty, pożyczki i obligacje
[7 empty] | inne środki | 2009 r.: 50000; 2010 r.: 250000; 2011 r.: 447500
[7 empty] | Ogółem: | 35705753.69 | 117648904 | 127013672 | 74023761.2 | 41439297.6 | 11520000
[6 empty] | RAZEM | środki JST | 24850201.8 | 58840333.6587 | 61958307.4 | 35306509 | 18887452.74 | 8370000
[7 empty] | kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | inne środki | 10855551.89 | 58808570.3413 | 65055364.6 | 38717252.2 | 22551844.86 | 3150000