CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Remont kolektora deszczowego w pasie drogowym ul. Łopuskiego w Kołobrzegu” realizowanym w ramach inwestycji „Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego” na odcinku od ul. Św. Macieja do wylotu zlokalizowanego w Kanale Drzewnym. Remont kolektora deszczowego należy wykonać elastycznym rękawem wykonanym z włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywicę epoksydową i pokrytej od wewnątrz elastyczną folią z tworzywa sztucznego. Powyższy rękaw musi być dostosowany do przekroju poprzecznego remontowanej rury. Roboty obejmują:

- remont kanału jajowego 0,9/0,6 m l= 677,50 m

- remont przykanalików dn 0,15 m l=126 m

- remont kolektorów dn 0,2 m l=206 m

- remont kolektorów dn 0,3 m l=71 m

- remont komór rewizyjnych H=3,5 m szt.12

- remont studni dn 1,2 m H=2,5 m szt.18

- remont studzienek ściekowych dn 0,5 m szt.16

- wykonanie profili kapturowych:

- dn 0,15 m szt..17

- dn 0,20 m szt. 15

- dn 0,30 m szt 5

W ramach zadania należy wykonać:

- Wykonanie inspekcji całego kanału kamerą telewizyjną,

Inspekcja telewizyjna całego kanału w celu ustalenia:

- Stanu technicznego kanału,

- Zlokalizowanie i określenie przeszkód w wykonaniu „rękawa”,

- Zlokalizowanie i określenie średnic przykanalików i kolektorów bocznych,

- Wykonanie i uzgodnienie z właściwymi organami „Projektu organizacji ruchu” na czas wykonania robót remontowych,

- Ustawienie agregatu do wykonania rękawa.

- Czyszczenie przewodów.

Czyszczenie przewodów polegające na:

- wyczyszczeniu przewodów z namułów i osadów,

- usunięcie korzeni,

- usunięcie przeszkód.

- Instalacja rękawa.

Rękaw uszczelniający nasączony żywicą epoksydową należy zamontować wewnątrz kanału na całej jego długości. Rękaw uszczelniający powinien być odwracany pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego wody dobranego w taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa od punktu początkowego do punktu końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania do ścianek kanału. Po zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego należy z niezależnego źródła wprowadzić ciepło (gorąca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia żywicy epoksydowej. Wymagane jest użycie odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla umożliwienia utwardzenia rękawa. Czynności związane z procesem utwardzania żywicy epoksydowej należy wykonać zgodnie z procedurą producenta. Po zakończeniu remontu studzienek oraz instalacji „rękawa” Wykonawca wykona próbę szczelności poszczególnych odcinków wg normy PN-EN1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

- Wykonanie inspekcji telewizyjnej.

Należy wykonać inspekcję telewizyjną wyremontowanego kanału w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego, a mianowicie sporządzenie:

- protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokołu przeprowadzonego badania szczelności przewodu,

- inspekcja TV przed i powykonawcza odcinków,

- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,

- szkiców geodezyjnych odbieranego odcinka,

- Remont istniejących komór i studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych

Remont ist. (komór) studni rewizyjno-połączeniowych należy wykonać zgodnie z pkt.4.1. projektu. Wymianie podlegają płyty nastudzienne (pod właz) – typowe na obciążenie 40 T. Włazy studzienne np. Firmy Stąporków okrągłe klasy D 400 z wentylacją i wkładką gumową (wypełniony betonem) z zabezpieczeniem ryglowym. Na włazie winien być znak – logo KOŁOBRZEGU – wg. wzoru Inwestora. Należy zdemontować ist. stopnie złazowe, a po wykonaniu rękawa, zamontować nowe stopnie złazowe wg.PN-64/H-74086.

Wpusty deszczowe ist. wymienić na wpusty o klasie D 400 z wkładką gumową, z zawiasem, zamontowane na rurach betonowych dn 0,5 m. Jako przykładowe przyjęto studnie zgodne z KB-4-3.3.1.10 (Katalog Budownictwa –Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 10.1983).

W przypadku remontu całej komory należy wykonać ją wg. projektu.

- Roboty ziemne

W przypadku konieczności wykonania (lokalnie) robót ziemnych, roboty te należy wykonywać ręcznie przy zabezpieczeniu skarp umocnieniem z wyprasek stalowych lub deskowaniem przestawnym, a w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych –grodzicami stalowymi. Prace ziemne oraz montażowe należy wykonywać ręcznie w obrębie

istniejących linii energetycznych napowietrznych.

- Odwodnienie wykopu

Z uwagi na istniejące warunki hydrogeologiczne oraz terenowe należy uwzględnić odwodnienie robót stosowane na całej długości wykopu:

- kolektory będą układane w gruntach wymagających odwodnienia powierzchniowego poprzez ułożenie warstwy drenażu rurociągiem pospółki i rurociągiem z rur drenażowym z rur PE de 110 mm. Odwodnienie wykopu należy wykonać rurociągami drenarskimi De 110 mm w warstwie drenażowej z pospółki gr. 30 cm do studzienek odwadniających tymczasowych. Stąd pompami spalinowymi na zewnątrz wykopu – na powierzchnię terenu, w odległości min. 10 m od krawędzi wykopu.

- w przypadku gdy prace odwodnieniowe będą wykonywane w okresie wyjątkowo mokrym, należy stosować odwodnienie igłofiltrami.

- Próby.

Po wykonaniu prac remontowych kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności normy PN-92/B-10735.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic remontowanej sieci kanalizacji deszczowej. Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.

- Etapizacja robót.

Z uwagi na prowadzony remont mostu na Kanale Drzewnym wyłączono z ruchu odcinek ul. Solnej, kierując cały ruch w ul. Łopuskiego. W związku z tym remont kolektora deszczowego w ul. Łopuskiego podzielono na dwa odcinki. Odcinek od ul. Św. Macieja do ul. Jedności Narodowej oraz od ul. Jedności Narodowej do wylotu. Remont odcinka od ul. Św. Macieja do ul. Jedności Narodowej należy wykonać w pierwszej kolejności, kończąc wszystkie prace najpóźniej do 31.03.2011 r. Remont kolektora od ul. Jedności Narodowej do wylotu należy rozpocząć po wykonaniu remontu mostu na ul. Solnej i wznowieniu komunikacji ul. Solną tj. od 15.06.2011 r. Zakończenie prac na tym odcinku najpóźniej 31.10.2011 r. Prowadzenie prac w ul. Łopuskiego (odcinek od ul. Jedności Narodowej do wylotu), nie może spowodować całkowitego wyłączenia ul. Łopuskiego z ruchu. Wykonawca robót musi zapewnić ciągłość komunikacyjna podczas prowadzenia robót na tym odcinku. Dopuszcza się prowadzenie prac renowacyjnych w ul. Łopuskiego w godzinach nocnych przy zachowaniu ciągłości ruchu oraz wykorzystaniu sprzętu niepowodującego nadmiernego hałasu.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualną zmianę stawki podatku od towaru i usług VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.