CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna Placu Budowy	4

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu  wraz  z budową odpływu do morza w km 336+150- Etap I”

- W zakresie nadzoru inwestorskiego wymagane są uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń jak również nadzór specjalisty przyrodnika [to specjalista nauk przyrodniczych, do których należą nauki z dziedzin biologii (botaniki, ekologii biochemii i biofizyki, inżynierii rolnictwa i pokrewne np. inżynieria leśnictwa i in.). w celu określenia czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego]

Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: styczeń 2012r. do 31.10.2012r. (termin wykonania robót budowlanych) oraz  odbiory końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 30.11.2012r.

Obowiązkiem specjalisty przyrodnika będzie nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac w czasie przejścia przez wydmę, w celu określenia czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm., oraz Ustawy Prawo Ochrony Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.

Obowiązki i uprawnienia Inspektora:

- Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynikający z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ).

  - Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przez Kierownika Budowy.

  - Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

  - Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków.

  - Udział w przekazywaniu terenu budowy.

  - Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

  - Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

  - Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.

  - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót.

  - Organizowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych związanych z realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

  - Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących miedzy innymi.:

    - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

    - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub       elementów zakrytych,

    - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,             dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów       budowlanych oraz urządzeń technicznych

  - Żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:

    - dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót        budowlanych,

    - wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja        mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z        projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o parametrach innych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.

  - Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów, podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego.

  - Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy.

  - Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

    - geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów,

    - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

    - zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę.

  - Pisemne akceptowanie:

    - protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych,

    - składanych przez wykonawcę robót budowlanych, protokołów odbioru do faktur       częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniając rzeczywiście     wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej.

  - Udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych (w tym w odbiorze końcowym), potwierdzonych protokołami: prób, rozruchów lub odbioru technicznego.

  - Sporządzanie comiesięcznych pisemnych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, w tym o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji; sprawozdanie będzie w szczególności określać:

    - wszelkie zagrożenia i problemy mające wpływ na terminową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych,

    - wszelkie zidentyfikowane niezgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych,

    - wszelkie czynniki mogące prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).

Sprawozdanie winno zostać wykonane w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.

  - Sporządzenie, na dzień odbioru końcowego inwestycji, kompleksowego sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji.

  - Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń.

  - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.

  - W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego.

  - Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 3 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego).

Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 22 ul. Armii Krajowej 12.

- Informujemy jednocześnie, iż szczegółowy zakres robót opisany w dokumentacji projektowej zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu wraz  z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I ogłoszonym dnia 21.11.2011r. na: na stronie www.kolobrzeg.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne.

Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty. Zaoferowana kwota brutto wynosi 1.900.000,00 zł

Zakres zamówienia na roboty budowlane:

- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur WEHOLITE SPIRO na odcinku od wylotu w morze (0+00) poprzez studnię S-1 (0+57) do studni S-11 (0+562) o średnicy ø 1000 i długości 562,00 mb:

  - odcinek morski i przejście przez plażę – rury spiro o sztywności obwodowej 8kN/m2,

  - pozostały odcinek  - rury spiro o sztywności obwodowej 4kN/m2 ułożone ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej, głębokość 2,66 ÷ 4,70m, wykop mechaniczny, nachylenie skarp 1:0,6, szerokość dna 1,6m

  - odcinek morski wykonać w obudowie dwurzędowej ostrogi z pali sosnowych – długość dwurzędowej ostrogi – 57m, na odcinku morskim długość pali wynosi 7,0m, na odcinku lądowym (plaża) długość pali wynosi 5,0m, ostrogę zakończyć dalbą z 9 szt. wbitych ażurowo pali sosnowych.

  - droga przejazdowa przez ostrogę dla sprzętu ciężkiego i ratowniczego – szerokość 5,0m

  - studnie S-1, S-2 oraz S-11 wykonać jako żelbetowe ø 1500 z osadnikiem. W studni S-2 zamontować klapę zwrotną ø 1000.

  - przejście przez wydmy oraz nowowybudowaną ścieżkę rowerową  - przecisk rurą stalową ø1200 długości 35m oraz 12m

  - studnie S-3 ÷ S-10 wykonać w systemie studni osadnikowej Weho ø 1200,

  - odwodnienie – igłofiltry

  - zasypka wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

  - Połączenie kolektora ø 1000 z rowem D – rurociąg WEHOLITE SPIRO ø 600 – 13,0mb, ułożony ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej na średniej głębokości 1,8m:

  - żelbetowy wlot dokowy o odstępie skrzydeł 0,8m – brzeg rowu na długości 2,0m wzmocnić palisadą z pali o średnicy 10cm i dł. 1,5m, wlot posadowić na prefabrykowanej płycie betonowej i zabezpieczyć kratą,

  - osadnik betonowy o przepływie poziomym O/S ø 2500, wys. czynna 1,7m z odpływem ø 315 do separatora

  - separator PSK KOALA-II typ NG-65 o średnicy ø 2000 i wysokości 1,7m,

  - studnia S-12 systemu WEHO ø 1000, na kanale ø 600,

  - studnia S-13 systemu WEHO ø 600, na kanale ø 315.

  - odwodnienie – igłofiltry

  - zasypka wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

- Odbudowa drogi gruntowej na odcinku 218m szerokości 8m,

- Wycięcie drzew i krzewów na trasie kolektora oraz nasadzenia zamienne.

- Inspekcja telewizyjna.

Należy wykonać inspekcję telewizyjną w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

- Próby.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności normy PN-92/B-10735.

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

UWAGI!!!

- Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).

- Faktura musi być formatu A4, wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do zawartej umowy.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.